## Resumen
Seguimiento de Proyecto (Gantt)
Avance medio | Tareas | Avance máx.
0% | 0 | 0%

## Plan
Seguimiento de Proyecto (Gantt)
Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado | Avance
Análisis | Ana | 2026-01-05 | 2026-01-12 | Hecho | 100%
Diseño | Luis | 2026-01-13 | 2026-01-27 | En curso | 60%
Desarrollo | Marta | 2026-01-28 | 2026-02-20 | Sin iniciar | 0%
Pruebas | Pedro | 2026-02-21 | 2026-03-03 | Sin iniciar | 0%
Lanzamiento | Ana | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Sin iniciar | 0%

## Instrucciones
Seguimiento de Proyecto (Gantt)
• Lista cada tarea con responsable y fechas.
• Actualiza Estado y Avance según avanza el proyecto.
• Filtra por Responsable o Estado con los desplegables.